## 2013
АКТ с 01.04.2013г по 31.12.2013г. о выполненнии условий договора управления № б/н от 01.04.13г., заключенного между ИП Меркушевым Д.Ю и ТСЖ "Л. Толстого 25" по адресу: ул. Л. Толстого, 25
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" Строганова Светлана Анатольевна, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Меркушев Дмитрий Юрьевич, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 311663210500039 серия 66 № 006832233 от 15.04.11г., с другой стороны, составили настоящий акт о выполненных работах с 01.04.2013г по 31.12.2013г.
Адрес: | ул. Л. Толстого, 25
| Количество этажей | 4 | S жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2793.5
| Количество подъездов | 4 | Количество квартир | 62
№ п/п | Виды услуг |  |  | Периодичность работ | Тариф с 01.04.13г. по 31.12.13г. руб. | Стоимость работ апрель- декабрь 2013г. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=(гр.4*Sдома*9мес.)
1. | Доходы по договору
| - оплачено на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  | 8.04 | 202728.96
| - оплачено на капитальный ремонт общего имущества МКД |  |  |  | 1.1 | 25662.34
| - оплачено за содержание и уборку придомовой территории |  |  |  | 2.61 | 61116.42
| Всего доходов по договору оказания услуг |  |  |  |  | 289507.72
| - доходы от аренды общедомового имущества МКД |  |  |  |  | 0
| - бюджетные средства по ФЗ-185 |  |  |  |  | 0
| Всего доходов |  |  |  |  | 289507.72
2. | Затраты на содержание общедомового имущества
2.1. | Работы и услуги, выполняемые по условиям договора, согласно приложения №1, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД в соответствии с Постановлением Пр-ва РФ от 03.04.2013 г. №290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и порядке их оказания и выполнения" |  |  | по графику 40-час. рабочей недели; (круглосуточно - аварийное обслуживание инженерного оборудования, обслуживание лифтов) | 7.21 | 181270.22
2.2. | Текущий ремонт |  |  | по плану работ | 0.83 | 0
2.3. | Всего затрат: |  |  |  | 8.04 | 181270.22
3. | Капитальный ремонт |  |  | по плану работ | 1.1 | 0
4. | Содержание и уборка придомовой территории |  |  | по плану работ | 2.61 | 65619.32
| Всего затрат: |  |  |  |  | 246889.54
Финансовый результат (+ экономия, - перерасход) с 01.04.2013г по 31.12.2013г. | [5 empty] | 42618.18
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Индивидуальный предприниаматель ___________________ Д.Ю. Меркушев
Принято:
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" _____________________С.А. Строганова

## 2014
АКТ за 2014 г. о выполненнии условий договора управления № б/н от 01.04.13г., заключенного между ИП Меркушевым Д.Ю и ТСЖ "Л. Толстого 25" по адресу: ул. Л. Толстого, 25
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" Строганова Светлана Анатольевна, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Меркушев Дмитрий Юрьевич, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 311663210500039 серия 66 № 006832233 от 15.04.11г., с другой стороны, составили настоящий акт о выполненных работах за 2014 г.
Адрес: | ул. Л. Толстого, 25
| Количество этажей | 4 | S жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2793.5
| Количество подъездов | 4 | Количество квартир | 62
№ п/п | Виды услуг |  |  | Периодичность работ | Тариф за 2014 г. руб. | Стоимость работ январь- декабрь 2014г. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=(гр.4*Sдома*12мес.)
1. | Доходы по договору
| - оплачено на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  | 8.04 | 233387.99
| - оплачено на капитальный ремонт общего имущества МКД |  |  |  | 1.1 | 27124.76
| - оплачено за содержание и уборку придомовой территории |  |  |  | 2.61 | 74374.61
| Всего доходов по договору оказания услуг |  |  |  |  | 334887.36
| - доходы от аренды общедомового имущества МКД |  |  |  |  | 0
| - бюджетные средства по ФЗ-185 |  |  |  |  | 0
| Всего доходов |  |  |  |  | 334887.36
2. | Затраты на содержание общедомового имущества
2.1. | Работы и услуги, выполняемые по условиям договора, согласно приложения №1, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД в соответствии с Постановлением Пр-ва РФ от 03.04.2013 г. №290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и порядке их оказания и выполнения" |  |  | по графику 40-час. рабочей недели; (круглосуточно - аварийное обслуживание инженерного оборудования, обслуживание лифтов) | 7.21 | 241693.62
2.2. | Текущий ремонт |  |  | по плану работ | 0.83 | 0
2.3. | Всего затрат: |  |  |  | 8.04 | 241693.62
3. | Капитальный ремонт |  |  | по плану работ | 1.1 | 477799.45
4. | Содержание и уборка придомовой территории |  |  | по плану работ | 2.61 | 87492.42
| Всего затрат: |  |  |  |  | 806985.49
Финансовый результат (+ экономия, - перерасход) с 01.04.2013г по 31.12.2013г. | [5 empty] | -472098.13
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Индивидуальный предприниаматель ___________________ Д.Ю. Меркушев
Принято:
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" _____________________С.А. Строганова

## 2015
АКТ за 2015 г. о выполненнии условий договора управления № б/н от 01.04.13г., заключенного между ИП Меркушевым Д.Ю и ТСЖ "Л. Толстого 25" по адресу: ул. Л. Толстого, 25
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" Строганова Светлана Анатольевна, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Меркушев Дмитрий Юрьевич, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 311663210500039 серия 66 № 006832233 от 15.04.11г., с другой стороны, составили настоящий акт о выполненных работах за 2015 г.
Адрес: | ул. Л. Толстого, 25
| Количество этажей | 4 | S жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2793.5
| Количество подъездов | 4 | Количество квартир | 62
№ п/п | Виды услуг |  |  | Периодичность работ | Тариф с 01.01.15г. по 28.02.15 г. руб. | Тариф с 01.03.15г. по 31.12.15 г. руб. | Стоимость работ за 2015 г. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.4*Sдома*2мес.)+(гр.5*Sдома*10мес.)
1. | Доходы по договору
| - оплачено на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  | 8.04 | 8.39 | 240915.76
| - оплачено за содержание и уборку придомовой территории |  |  |  | 2.61 | 2.73 | 78594.92
| Всего доходов по договору оказания услуг | [5 empty] | 319510.68
| - доходы от аренды общедомового имущества МКД | [5 empty] | 0
| - бюджетные средства по ФЗ-185 | [5 empty] | 0
| Всего доходов | [5 empty] | 319510.68
2. | Затраты на содержание общедомового имущества
2.1. | Работы и услуги, выполняемые по условиям договора, согласно приложения №1, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД в соответствии с Постановлением Пр-ва РФ от 03.04.2013 г. №290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и порядке их оказания и выполнения" |  |  | по графику 40-час. рабочей недели; (круглосуточно - аварийное обслуживание инженерного оборудования, обслуживание лифтов) | 7.21 | 7.52 | 250353.47
2.2. | Текущий ремонт |  |  | по плану работ | 0.83 | 0.87 | 23280.44
2.3. | Всего затрат: |  |  |  | 8.04 | 8.39 | 273633.91
4. | Содержание и уборка придомовой территории |  |  | по плану работ | 2.61 | 2.73 | 90844.62
| Всего затрат: | [5 empty] | 364478.53
Финансовый результат (+ экономия, - перерасход) за 2015 г. | [6 empty] | -44967.85
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Индивидуальный предприниаматель ___________________ Д.Ю. Меркушев
Принято:
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" _____________________С.А. Строганова

## 2016
АКТ за 2016 г. о выполненнии условий договора управления № б/н от 01.04.13г., заключенного между ИП Меркушевым Д.Ю и ТСЖ "Л. Толстого 25" по адресу: ул. Л. Толстого, 25
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" Строганова Светлана Анатольевна, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Меркушев Дмитрий Юрьевич, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации № 311663210500039 серия 66 № 006832233 от 15.04.11г., с другой стороны, составили настоящий акт о выполненных работах за 2016 г.
Адрес: | ул. Л. Толстого, 25
| Количество этажей | 4 | S жилых и нежилых помещений, кв.м. | 2793.5
| Количество подъездов | 4 | Количество квартир | 62
№ п/п | Виды услуг |  |  | Периодичность работ | Тариф за 2016 г. руб. | Стоимость работ за 2016 г. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=гр.4*Sдома*12мес.
1. | Доходы по договору
| - оплачено на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  | 8.39 | 242871.21
| - оплачено за содержание и уборку придомовой территории |  |  |  | 2.73 | 79265.36
| Всего доходов по договору оказания услуг |  |  |  |  | 322136.57
| - прочие доходы |  |  |  |  | 4160.28
| - бюджетные средства по ФЗ-185 |  |  |  |  | 0
| Всего доходов |  |  |  |  | 326296.85
2. | Затраты на содержание общедомового имущества
2.1. | Работы и услуги, выполняемые по условиям договора, согласно приложения №1, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД в соответствии с Постановлением Пр-ва РФ от 03.04.2013 г. №290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и порядке их оказания и выполнения" |  |  | по графику 40-час. рабочей недели; (круглосуточно - аварийное обслуживание инженерного оборудования, обслуживание лифтов) | 7.52 | 252085.44
2.2. | Текущий ремонт |  |  | по плану работ | 0.87 | 39124.92
2.3. | Всего затрат: |  |  |  | 8.39 | 291210.36
4. | Содержание и уборка придомовой территории |  |  | по плану работ | 2.73 | 91515.06
| Всего затрат: |  |  |  |  | 382725.42
Финансовый результат (+ экономия, - перерасход) за 2016 г. | [5 empty] | -56428.57
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Индивидуальный предприниаматель ___________________ Д.Ю. Меркушев
Принято:
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" _____________________С.А. Строганова

## накопительная
ОТЧЕТ по договору управления МКД № б/н от 01.04.13г., заключенного между ИП Меркушевым Д.Ю и ТСЖ "Л. Толстого 25" по адресу: ул. Л. Толстого, 25
Сальдо на 01.01 +экономия -перерасход | год | взаимоотношения с населением по утвержденному тарифу, руб. | [8 empty] | прочие доходы, руб. |  | ИТОГО ДОХОДОВ | [5 empty] | результат за год (+эконом., -перерасх.)
|  | начислено |  |  |  | оплачено |  |  |  | результат (+долг, -перепл.) | аренда общего имущества МКД | бюджетные средства по ФЗ-185 |  | Содержание общего имущества | тек. рем. | кап.рем. | содерж. и уборка придо.террит. | итого
|  | обслуж. + тек.р. | кап.рем. | уборка придом. террит. | итого | обслуж. + тек.р. | кап.рем. | уборка придом. террит. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+9 | 11=6-10 | 12 | 13 | 14= 10+12+13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=15+16+17+18 | 20=14-19
| с 01.04.13 по 31.12.13. | 237226.98 | 28968.94 | 72604.68 | 338800.6 | 202728.96 | 25662.34 | 61116.42 | 289507.72 | 49292.88 | 0 | 0 | 289507.72 | 181270.22 | 0 | 0 | 65619.32 | 246889.54 | 42618.18
42618.18 | 2014г | 245908.2 | 24217.6 | 79831.2 | 349957 | 233387.99 | 27124.76 | 74374.61 | 334887.36 | 15069.64 | 0 | 0 | 334887.36 | 241693.62 | 0 | 477799.45 | 87492.42 | 806985.49 | -472098.13
-429479.95 | 2015г | 254831.6 | 0 | 82890.1 | 337721.7 | 240915.76 | 0 | 78594.92 | 319510.68 | 18211.02 | 0 | 0 | 319510.68 | 250353.47 | 23280.44 | 0 | 90844.62 | 364478.53 | -44967.85
корректировка (уборка снега грейдером, | [16 empty] | 6506.9 | 6506.9 | -6506.9
-480954.7 | 2016г | 256787.05 | 0 | 83560.54 | 340347.59 | 242871.21 | 0 | 79265.36 | 322136.57 | 18211.02 | 0 | 0 | 322136.57 | 252085.44 | 39124.92 | 0 | 91515.06 | 382725.42 | -60588.85
-541543.55 | 2017г |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Итого | 994753.83 | 53186.54 | 318886.52 | 1366826.89 | 919903.92 | 52787.1 | 293351.31 | 1266042.33 | 100784.56 | 0 | 0 | 1266042.33 | 925402.75 | 62405.36 | 477799.45 | 341978.32 | 1807585.88 | -541543.55
Управляющий _______________________ |  |  |  | Д.Ю. Меркушев
Принято:
Представитель ТСЖ "Л. Толстого 25" _____________________С.А. Строганова